Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования Ильинский центр внешкольной работы «Мозаика»

617020, Пермский край, Ильинский район, п. Ильинский, ул. Ленина, 60

Номинация «ЭКО-Гид»

Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос»

Социальный проект

«Мой Ильинский»

География проекта (сфера реализации): Достопримечательности поселка Ильинского

Сроки выполнения проекта: январь-февраль 2018 года

Общий бюджет проекта: 40 730.00 (сорок тысяч семьсот тридцать рублей 00 коп).

Проект выполнила:

обучающаяся объединения

«Акварель»

Соколова Анастасия, 14 лет.

Руководители:

Соколова Галина Федоровна,

педагог-организатор

туристско-краеведческого направления,

Нечаев Николай Алексеевич,

методист ИКТ

тел.:8(34276)92179

e-mail: icvr@yandex.ru

п. Ильинский 2018

Оглавление

Аннотация                                                                                                                   3

Постановка проблемы                                                                                                3

Цели и задачи проекта                                                                                               4

Описание проекта                                                                                                       4

Ресурсное обеспечение                                                                                              5

Рабочий план реализации проекта                                                                            6

Ожидаемые результаты                                                                                              7

Дальнейшее развитие проекта                                                                                   7

Бюджет                                                                                                                         8

Список источников                                                                                                     8

Презентация проекта                                                                                                  9

Аннотация

Данный проект представляет собой аудиогид по п. Ильинский Пермского края, созданный на платформе izi. TRАVEL.

Аудиотур по поселку предназначен для сопровождения туриста во время его знакомства с достопримечательностями Ильинского. Аудиотур предлагает туристу виртуальный маршрут, проходящий по интересным местам населенного пункта. Во время движения туриста по маршруту, аудиогид проигрывает аудиоистории о находящихся рядом достопримечательностях. Созданный продукт может быть использован в качестве мобильного приложения.

Аудиогид состоит из трех основных элементов:

- фотографий достопримечательностей,

- справки об объектах,

- аудиозаписи рассказов о достопримечательностях.

Сфера применения продукта – развитее внутреннего туризма. Популяризация сведений о культурном наследии п. Ильинского среди детей, подростков, взрослого населения Ильинского района и гостей поселка.

Тур доступен для скачивания по ссылке: https://izi.travel/ru/9a94-moy-ilinskiy/ru#tour_details_first

Постановка проблемы

Поселок Ильинский – одно из красивейших мест Ильинского района. Архитектурные сооружения, памятники, парки, музей – его богатейшее культурное наследие. Но, к сожалению, далеко не все жители поселка, а тем более гости из других населенных пунктов, знают достопримечательности Ильинского. Бывают ситуации, когда нет времени, или денег, чтобы пойти в музей и заказать обзорную экскурсию по поселку. Тем более, что такие экскурсии, как правило, проводятся для групп туристов. Как же поступить, если есть возможность прогуляться по поселку в одиночку? Создание аудиогида по достопримечательностям поселка станет решением этой проблемы.

Аудиогид не только подскажет маршрут, покажет, как выглядит тот или иной объект туристического маршрута, но и расскажет наиболее интересную информацию о достопримечательностях поселка.

Данный проект является востребованным, поскольку удачное географическое положение п. Ильинского, его богатое историческое и культурное наследие привлекает туристов из разных точек не только края, но и мира. Созданный продукт может стать отличным подспорьем для туристов – одиночек, отказавшихся от платных услуг гидов.

Цели и задачи проекта.

Целью данного проекта является популяризация сведений о культурном наследии поселка Ильинский средствами мобильного аудиогида.

Задачи:

- Создать аудиогид по п.Ильинский на бесплатной платформе izi. TRAVEL.

- Согласовать содержание аудиогида с владельцами сервиса izi. TRAVEL.

- После получения открытого доступа к аудиогиду на указанном сервисе, информировать школьников района и их родителей о существовании данной услуги через газету «МолодежКа» и сайт МБУДО Ильинский Центр «Мозаика».

Описание проекта

Данный проект представляет собой описание плана мероприятий по созданию аудиогида на платформе izi. TRAVEL. В ходе реализации проекта предстоит:

- Освоить навыки работы на платформе izi. TRAVEL

- Собрать информацию о достопримечательностях поселка Ильинский.

- Выбрать объекты (10-12 единиц) для включения в аудиогид.

- Составить тексты объемом 150-200 слов о каждом культурном объекте.

- Записать информацию в формате аудио.

- Составить маршрут движения.

- Создать аудиогид на платформе izi. TRAVEL.

- Примять меры по продвижению готового продукта в доступных СМИ (газета "МолодежКа", сайт Центра "Мозаика").

Аудиотур по поселку предназначен для сопровождения туриста во время его знакомства с достопримечательностями населенного пункта.
Аудиотур предлагает туристу маршрут, проходящий по интересным местам Ильинского. Во время движения туриста по маршруту, аудиогид проигрывает аудиоистории о находящихся рядом достопримечательностях.

Ресурсное обеспечение

В ходе реализации участниками проекта становятся:

- обучающаяся объединения "Знатоки" Соколова Анастасия,

- педагог-организатор туристско-краеведческого направления – Соколова Г.Ф., которая является консультантом по созданию аудиогида.

- методист ИКТ – Нечаев Н.А., осуществляющий профессиональную аудиозапись и консультирующий по техническим вопросам работы на сервере.

- директор Центра «Мозаика» - Нечаев Н.А., осуществляющий материальное обеспечение издания газеты "МолодежКа" и функционирования сайта учреждения.

Для создания аудиогида используется фотоаппарат, компьютер, оснащенный колонками, микрофоном. Также необходим доступ в Интернет.

Материалы о созданном продукте печатаются в газете «МолодежКа», бумага и краска для выпуска которой предоставляется Центром «Мозаика».

Рабочий план реализации проекта

| № | Деятельность | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор информации о достопримечательностях Ильинского. | До 15 января 2018 | Соколова Настя. |
| 2 | Фотосъемка исторических и архитектурных объектов. | До 30 января 2018 | Соколова Настя |
| 3 | Составление текстов об объектах | До 2 февраля 2018 | Соколова Н., |
| 4 | Корректировка текстов | 4 февраля 2018 | Соколова Г.Ф. |
| 5 | Работа с картой на платформе izi. TRAVEL, размещение фото достопримечательностей. | 10 февраля 2018 | Соколова Н. |
| 6 | Репетиции по прочитыванию текстов для записи | 10- 11 февраля 2018 | Соколова Н. Соколова Г.Ф. |
| 7 | Запись аудиофайлов по объектам | 12-13 февраля 2018 | Соколова Н. Нечаев Н.А. |
| 8 | Разработка туристического маршрута | 10-14 февраля 2018 | Соколова Н. |
| 9 | Работа на платформе по созданию аудиогида, включающего маршрут, навигационные истории, аудиоистории об объектах. | 12- 18 февраля 2018 | Соколова Н. |
| 10 | Проверка работы аудиогида в мобильном приложении | По согласованию с владельцами платформы izi.TRAVEL | Соколова Н. |
| 11 | Написание статьи в «Молодежку» | 21 февраля 2018 | Соколова Н. |
| 12 | Написание проекта | 10 января - 14 февраля 2018 | Соколова Н. |

Ожидаемые результаты

В ходе реализации проекта будет создан аудиогид, позволяющий легко и интересно познакомиться с достопримечательностями поселка Ильинский. Жители и гости поселка, воспользовавшись мобильным приложением с загруженным туром "Мой Ильинский", смогут узнать об ильинских достопримечательностях, расширят свой кругозор, с пользой, интересно проведут время, совершая увлекательную прогулку.

Реализация проекта может затянуться в связи с существующими рисками:

- плохая погода (облачность или осадки) не позволит сделать качественные снимки вовремя,

- качество записи аудиофайлов может оказаться низким, так как используется непрофессиональная аппаратура,

- работа с незнакомым сервером может занять намного больше времени, чем запланировано.

- Качество созданного продукта может не удовлетворить требования владельцев платформы izi. TRAVEL и аудиогид "Мой Ильинский" не будет размещен в свободном доступе для пользователей.

Тем не менее, успешная реализация проекта будет способствовать популяризации сведений о культурном наследии поселка Ильинский средствами мобильного аудиогида.

Дальнейшее развитие проекта

После создания аудиогида и проверки его функционирования, планируется его продвижение в доступных СМИ. Распространение созданного продукта в качестве мобильного приложения среди жителей и гостей поселка приведет к реализации поставленной цели проекта.

Работу над проектом можно продолжить, например, создав подробный тур по одной из достопримечательностей, используемых в данном туре.

Бюджет

| № | Статья расходов | Собственные средства | Средства спонсоров (Центр «Мозаика», родители) | Всего средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотоаппарат |  | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 2 | Батарейки алкалиновые к фотоаппарату 4 шт. |  | 160.00 | 160.00 |
| 3 | Доступ в Интернет (услуги связи) |  | 570.00 | 570.00 |
| 4 | Компьютер с колонками и микрофоном |  | 32 000.00 | 32 000.00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 40 730.00р |

Список источников

- Ильинский. Путеводитель. О. Кузнецова, О. Отавин, В. Рябкова, Г. Чагин. Санкт-Петербург: Издательство «Маматов», 2011 г.

- Материалы экскурсии. Экскурсовод Вотев С.В.

- https://parmaday.ru/starinnye-goroda/ilinskij/lesopark-kuzminka

- http://www.russiaopen.com/regions/privolzhsk/permsk/6079/6080/Dendropark-lesopark-Kuzminka.phtml

Презентация проекта

Фото с платформы:

карта п.Ильинский с проложенным маршрутом.

Фото достопримечательностей, вошедших в тур.

Пример статьи об объекте, расположение аудиофайла и изображений объекта.